## 任务分工
任务 | 工程师 | 预计完成时间
H5招聘模板收集 | 龙钦 | 2018-07-18
垫资流程文档初稿 | 王湖铮，陈飞 | 2018-07-18
后台系统去框架整理 | 屈德辉 | 2018-07-18
activiti集成到基础框架 | 王湖铮 | 2018-07-20

## 计划
任务名称 |  | 开始时间 | 结束时间 | 完成时间 | 负责人 | 状态
有房垫资管理系统 |  | 2018-07-18 | 2018-09-15
开发环境准备
| 基础环境搭建（spring boot+layui） | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 屈德辉 | 完成
| 流程引擎整合（activiti） | 2018-07-19 | 2018-07-22 |  | 王湖铮 | 待完成
| Ftp服务器+ngix静态服务器（阿里云） | 2018-07-21 | 2018-07-21 |  | 陈飞 | 待完成
需求访谈
| 第一次需求访谈和整理（梳理基本流程） | 2018-07-17 | 2018-07-21 |  | 刘震，王湖铮 | 待完成
| 第二次需求访谈和整理（子流程，API和财务核算规则） | 2018-07-24 | 2018-07-24 |  | 刘震，王湖铮 | 待完成
原型设计 | 表单设计，上传资料 | 2018-07-17 | 2018-07-31 |  | 陈飞，屈德辉 | 待完成
数据库设计 | 基础表 | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  | 陈飞 | 待完成
| 流程业务表 | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  | 陈飞，屈德辉 | 待完成
后台管理 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | 开发 | 待完成
| 首页 |  |  |  | 开发 | 待完成
| 待办事项 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | 开发 | 待完成
| 已办事项 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | 开发 | 待完成
| 用户管理 |  |  |  | 开发 | 待完成
| 角色列表 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | 开发 | 待完成
| 用户列表 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | 开发 | 待完成
| 日志管理 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | 开发 | 待完成
| 流程管理 |  |  |  | 开发 | 待完成
| 赎楼流程 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | 开发 | 待完成
| 过户流程 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | 开发 | 待完成
| 赎楼+过户流程 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | 开发 | 待完成
功能测试 |  | 2018-09-03 | 2018-09-13 |  | 测试 | 待完成
bug修复 |  | 2018-09-04 | 2018-09-13 |  | 开发 | 待完成
上线调试 |  | 2018-09-14 | 2018-09-15 |  | 开发 | 待完成

## 会议记录
2018-07-17 | 门店设备，台式机+无线网卡，100M光纤 | 柴总
| 门店系统的业务需要等另外一个钢运的同事回来再详谈 | 柴总
| 职位招聘H5页面 | 柴总
| 收集一些房产中介的招聘H5模板 | 柴总
| 支持推荐发红包和奖金提成的类似功能，系统只做资料收集，红包手工建群去发 | 柴总
| 与资产处理机构谈VR功能等等 | 柴总
| 了解垫资业务的关键业务信息 | 李总
| 涉及到财务一些计算公式定制进系统 | 财务